## Sheet1
工程採購核銷請款自我檢查表
項次	證 件 名 稱	自我檢查	應注意事項
1	學校(公所)收據		1.未蓋機關關防。
2	核定補助公文		1.未附(應附上級機關核定補助公文影本)。
3	簽奉核准文件 / 非收支結算明細表
4	支出明細表
5	廠商發票
6	空污費收據		1.利息不能請款 2.未附第二聯收據及末期申報表(或第二
			及三聯)。
7	工程管理費之發票、收據
8	工程結算驗收證明書		1.未蓋機關關防 2.結算金額塗改 3.結算金額不需扣除
			罰款 4.減帳誤填驗收扣款欄 5.未註明准予驗收
9	驗收記錄（含技師簽名且蓋章）		1.未蓋技師章或未簽名。
10	工程決算(估驗)明細表		1.加減帳未附簽准文件 2.如經變更設計，結算時應將原
			契約.變更後契約.結算三欄列出 3.學校估驗人員未簽章
11	工程請款單（含技師章）（估驗請款）		1.未蓋技師章。
12	使用執照		1.未附。
13	變更設計(含會勘記錄)
14	開工報告（含技師簽名且蓋章）		1.未收文 2.未蓋技師章或未簽名 3.應申請建造者請
			補建造影本。
15	竣工報告（含技師簽名且蓋章）		1.未收文 2.未蓋技師章或未簽名 3.勿於竣工前送竣
			工報告。
16	保固切結書		1.與合約書所訂保固期不符。
17	檢驗報告		1.未加蓋檢驗結果符合設計標準，並經承辦人核章或監造單
			位簽章。
18	營造綜合保險		1.未附收據副本及保單正本 2.保險期間應與工期相符(至
			驗收合格日止) 3.工程展延工期時，保險期間應加保延長。
19	剩餘土石方處理計畫書		1.未於開工前送工程主辦機關核備。
20	合法廢棄土場進場證明
21	勞安紀錄		未附檢查員證照影本並經檢查人員簽章。
22	品管自主檢查表		未附品管員證照影本並經品管人員簽章。
23	施工計畫書		未於開工前送主辦機關核備(有監造單位先送監造單位審核)
24	品質計畫		未於開工前送主辦機關核備(有監造單位先送監造單位審核)
25	監造計畫		公告金額以上應提報(公告金額以下機關可自訂依約提報)
26	照片		1.未附(開工前、中、後)
27	監工日誌(500萬元以上)		1.監工人員漏核章。
28	開標(評選)記錄		1.應刊登採購公報者請填刊登日期 2.底價內決標誤寫超
			底價決標。
29	招標公告(通知廠商函)		公告上傳資料應與招標文件內容相符(應簽准後再上傳)。
30	預算書(含會勘記錄)
31	合約書		1.與招標文件不符 2.發包項目誤含空污費 3.完整之合約
			書包含項目參見公有建築物作業手冊P.81
說明：本表中各項證件核對正確者請於自我檢查欄打“ v ”。
※以上憑證請依序排列整齊，自我檢查表應一併附上陳核。					承辦人員核章：
※上表技師簽章部分：營造業廠商由技師簽章，土木包工業由負責人簽章。
※初驗不合格應限期改善，並應附廠商改善完成之公文(請收文)。
※無勞安紀錄、廠商未投保者，結算時應辦理減帳，並依合約規定罰款。
※減帳或扣款應按比例扣減利潤稅金等。
※委外服務應附採購過程之文件及合約書。
※竣工報告應於竣工日前或竣工當日通知並送達本校收文，如非因機關之影響而延遲申報，
應以機關收文日為竣工日。
※縣府自辦工程第1、2項免填。
※以上項目無者免填