溪湖國中教科書採購作業程序〈第一學期〉
順序	作業項目	辦理時程	主辦單位	會辦單位	附 件
一、前 置 作 業	各領域教科書版本之徵求	5至6月	教務處	總務處	提出簽呈。 / 附各領域教科書一覽表
	公開徵求版本	5至6月	總務處		上工程會網站公開徵求廠商提供參考資料公告(依89.1.26彰府教學字第017848號辦理)（目前依共同供應契約版本）
	展示各版本教科書或辦理教科書說明會	5至6月	教務處		教科書教材說明會分配表或通告
	評選教科書	5至6月	教務處		1.依88.7.3彰府教學字第126659號函訂定選用教科書辦法 / 2.各領域評選會議記錄
	校長核定版本	6月間	教務處		簽呈(附核定文件)
二辦理採購作業	教科書需求數量調 / 查、請購	5至6月	教務處	總務處	提出簽呈。 / 附教科書版本、需求數量、金額預估表
	(2)議價	6月間	總務處	會計室 / 各處室	簽呈須檢附前置作業之所有資料 / 共同議價部份之簽呈：1.依據縣府文號或縣府每日報報規定辦理。2.依據政府採購法第93條共同供應契約之規定辦理 / 學校自行辦理議價部份之簽呈：依政府採購法第二十二條第一項第二款規定得採限制性招標，函知廠商參加議價 / (4) 準備議價紀錄表、標單、底價單、廠商聲明書、廠商參加議價委託書、廠商簽到單、廠商資格審查表
	(3)訂約	6-7月	總務處	會計室	合約書或共同供應契約(請各廠商送至學校)

溪湖國中教科書採購作業程序〈第一學期〉
順序	作業項目	辦理時程	主辦單位	會辦單位	附件
三、驗收 作 業	(1)廠商需提出交貨報告單，交由文書組收文	８月份	總務處		需設置簽收簿(版本、數量、簽收日期、簽收人)，以最後一次交貨為交貨日
	(2)簽請校長派員驗收並通知會計單位監辦	８月份	總務處	教務處 / 會計室	驗收後須作成驗收紀錄，結算明細表並於十五日內驗收證明書
四付款	檢附所有資料辦理請款	１０月份	總務處	會計室	１簽呈 / ２發票 / ３檢附上列所有文件表格